| Termín | Náplň |
| --- | --- |
| 24.2.2016 | Schválenie hlavných cieľov projektu, metodiky a časového harmonogramu 2.výzvy. |
| 26.3.2016 | Inovovanie formulára na predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
| 7.4.2016 | Návrh výzvy – schválenie |
| 20.4.-30.4.2016 | Zverejnenie výzvy na podávanie návrhov - webové sídlo AK. Predseda AK listom vyzve rektorov vysokých škôl na predkladanie návrhov na zaradenie tímov medzi špičkové tímy vysokých škôl. |
| 15.9.2016 | Predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
| 31.10.2016 | Predbežné posúdenie v pracovných skupinách a zaslanie návrhov na zahraničných expertov SAK. |
| 20.11.2016 | K prijatým návrhom predseda AK vyžiada vyjadrenia od zahraničných expertov, ktorých navrhne PS. |
| 30.11.2016 | Finálne posúdenie návrhov pracovnými skupinami AK a vypracovanie hodnotiacej správy. |
| 15.12.2016 | Zasadnutie dočasnej pracovnej skupiny. Rozdelenie návrhov pre cross checking medzi členov DPS |
| 15.01.2017 | Cross checking, príprava podkladov pre zasadnutie AK |
| 2017- januárové zasadnutie AK | Rozhodnutie AK o zaradení tímov medzi špičkové tímy. |