| Termín | Náplň |
| --- | --- |
| 29. máj 2014 | Schválenie časového harmonogramu projektu. Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny AK (DPS) na posudzovanie formálnych náležitostí predložených návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy a koordinovanie práce stálych pracovných skupín AK pre oblasti výskumu, do ktorých navrhnuté tímy patria. |
|  | Návrh formulára na predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
|  | Zabezpečenie financií na projekt prostredníctvom MŠVVaŠ SR |
|  | Uverejnenie projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ na webovom sídle AK. |
| 17. jún 2014 | Predseda AK listom vyzve rektorov vysokých škôl na predkladanie návrhov na zaradenie tímov medzi špičkové tímy vysokých škôl. Návrh výzvy - vypracovanie Výzvu na podávanie návrhov zverejní AK na svojom webovom sídle. |
| 15. september 2014 | Predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
| 20. september 2014 | K prijatým návrhom predseda AK vyžiada vyjadrenia od zahraničných expertov. |
| 31. október 2014 | Posúdenie návrhov pracovnými skupinami AK a vypracovanie hodnotiacej správy. |
| 19. - 20. november 2014 | Akreditačná komisia na svojom zasadnutí rozhodne o zaradení tímov medzi špičkové tímy. |

Materiál bol schválený uznesením 77.9.1 na 77. zasadnutí Akreditačnej komisie, ktoré sa konalo  v dňoch 28. – 29. mája 2014 v Bratislave.