| Termín | Náplň |
| --- | --- |
| 29. máj 2014 | Schválenie časového harmonogramu projektu. Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny AK (DPS) na posudzovanie formálnych náležitostí predložených návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy a koordinovanie práce stálych pracovných skupín AK pre oblasti výskumu, do ktorých navrhnuté tímy patria. |
|  | Návrh formulára na predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
|  | Zabezpečenie financií na projekt prostredníctvom MŠVVaŠ SR |
|  | Uverejnenie projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ na webovom sídle AK. |
| 17. jún 2014 | Predseda AK listom vyzve rektorov vysokých škôl na predkladanie návrhov na zaradenie tímov medzi špičkové tímy vysokých škôl. Návrh výzvy - vypracovanie Výzvu na podávanie návrhov zverejní AK na svojom webovom sídle. |
| 15. október 2014 | Predkladanie návrhov na zaradenie tímu medzi špičkové tímy. |
| 15. január 2015 | Predbežné posúdenie v pracovných skupinách a zaslanie návrhov na zahraničných expertov SAK. |
| 25. január 2015 | K prijatým návrhom predseda AK vyžiada vyjadrenia od zahraničných expertov, ktorých navrhne PS. |
| 27. február 2015 | Finálne posúdenie návrhov pracovnými skupinami AK a vypracovanie hodnotiacej správy. |
| 31. marec 2015 | Zasadnutie dočasnej pracovnej skupiny. |
| máj 2015* (83. ZAK) | Akreditačná komisia na svojom zasadnutí rozhodne o zaradení tímov medzi špičkové tímy. |

*V prípade potreby môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie aj v skoršom termíne (napr. v apríli).